## HuongDan
HƯỚNG DẪN
Nhóm cần làm các việc sau:
1/ Sử dụng file online này (sheet số 2) như bảng quản lý và phân công công việc - gọi là Task.
(Lưu ý: không cần down về, chỉ cần chỉnh sửa trực tiếp trên file).
2/ Đánh dấu qua các chức năng làm được, phân chia thành viên sẽ làm.
3/ Điền đầy đủ thông tin (gọi là lên kế hoạch) ngày bắt đầu, kết thúc, thời gian dự kiến làm, trạng thái của chức năng (to-do, doing, done.)...
4/ Sau khi xong kế hoạch, các thành viên bắt đầu xây dựng ứng dụng.
5/ Để các bạn có thể nhập thông tin vào file, trưởng nhóm tự share quyền folder này cho các bạn vào.
6/ Cuối mỗi ngày thầy sẽ review đánh giá xem tiến độ đến đâu (dựa trên file này)
7/ Dựa vào số lượng task hoàn thành - so sánh với sản phẩm của nhóm present cuối môn để chấm điểm.
Trưởng nhóm cần:
1/ Kiểm tra lại danh sách thành viên (sheet 3) đã đủ và đúng thành viên chưa.
2/ Thường xuyên kiểm tra Issue_Bug (sheet 4) có những góp ý, lỗi, yêu cầu…. từ giáo viên.
3/ Trao đổi với các thành viên trong nhóm để nhắc nhở báo cáo tiến độ.
# | Tiêu chí chấm điểm | Thang điểm | Chấm điểm
1 | Điền đẩy đủ thông tin kế hoạch | 1
2 | Báo cáo tiến độ (cập nhật kế hoạch) đầy đủ (không trễ báo cáo quá 3 lần) | 1
3 | Present sản phẩm đúng ngày | 1
4 | Nộp source/DB thực hành đầy đủ | 1
5 | Ngày present có đủ thành viên | 1
6 | Demo chạy được 70% chức năng | 1
7 | Điểm cộng (giao diện đẹp, code viết rõ ràng, trình bày tốt….) | 1
| Điểm present | 7 | 0
| Tỉ lệ hoàn thành demo: | 100% | 0%
| Tổng điểm demo | 7 | 0
Đánh giá/góp ý cuối môn:

## BanHangOnline
Hệ thống bán hàng online
ID | Tasks | Description | PIC | Reviewer | Priority | Status | Start Date | End Date | Estimate (h) | Actual (h) | Notes
Số TT | Công việc | Chi tiết | Người làm | Kiểm tra | Độ ưu tiên | Trạng thái | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giờ dự kiến | Giờ thực tế | Ghi chú/Notes
A | I. CHỨC NĂNG NGƯỜI DÙNG (KHÁCH HÀNG) |  |  |  | CAO | Done
1 | 1. Trang chủ | Trang chủ hiển thị sản phẩm nổi bật/khuyến mãi, banner quảng cáo, thanh tìm kiếm và menu danh mục giúp người dùng truy cập nhanh. | LỮ VĂN TÍNH |  | CAO | Done | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 13:00 - 16:00 | 13:05 - 17:10 | Chỉnh lại kích thước ảnh sản phẩm tránh vỡ ảnh trên màn hình nhỏ.
| Hiển thị các sản phẩm nổi bật, sản phẩm mới, khuyến mãi. |  | LỮ VĂN TÍNH |  | CAO | Done
| Banner quảng cáo, tin tức và chương trình ưu đãi. |  | LỮ VĂN TÍNH |  | Trung bình | Done
| Thanh tìm kiếm nhanh và menu danh mục sản phẩm. |  | LỮ VĂN TÍNH |  | CAO | Done
2 | 2. Quản lý tài khoản khách hàng | Khách hàng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập/đăng xuất, quên hoặc đổi mật khẩu. Người dùng được phép cập nhật thông tin cá nhân như địa chỉ giao hàng, số điện thoại và ảnh đại diện. | LỮ VĂN TÍNH |  | CAO | Done | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 14:00 - 18:00 | 14:50 - 18:00
| Đăng ký tài khoản: nhập thông tin cá nhân, email, mật khẩu, số điện thoại. |  | LỮ VĂN TÍNH |  | CAO | Done
| Đăng nhập / Đăng xuất. |  | LỮ VĂN TÍNH |  | CAO | Done
| Quên mật khẩu / đổi mật khẩu. |  | LỮ VĂN TÍNH |  | CAO | Done
| Cập nhật hồ sơ cá nhân: địa chỉ giao hàng, số điện thoại, ảnh đại diện,... |  | LỮ VĂN TÍNH |  | CAO | Done
3 | 3. Danh mục và tìm kiếm sản phẩm | Hiển thị sản phẩm theo danh mục, thương hiệu, giá và khuyến mãi. Hỗ trợ bộ lọc nâng cao theo giá, màu sắc, kích cỡ, đánh giá,… và tìm kiếm sản phẩm bằng tên, mã sản phẩm hoặc từ khóa liên quan để dễ dàng tìm đúng mặt hàng mong muốn. | LỮ VĂN TÍNH |  | Trung bình | Done | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 16:00 - 19:00 | 16:10 - 19:05
| Hiển thị danh sách sản phẩm theo danh mục, thương hiệu, giá, khuyến mãi. |  | LỮ VĂN TÍNH |  | Trung bình | Done
| Bộ lọc nâng cao: theo giá, màu sắc, kích cỡ, đánh giá,... | chỉ hoàn thành lọc theo giá | LỮ VĂN TÍNH |  | Thấp | Done
| Tìm kiếm sản phẩm theo tên, mã sản phẩm hoặc từ khóa liên quan. |  | LỮ VĂN TÍNH |  | Trung bình | Done
4 | 4. Chi tiết sản phẩm | Hiển thị đầy đủ hình ảnh, mô tả, giá, thông số và số lượng còn hàng. Người dùng có thể xem đánh giá, bình luận và được gợi ý các sản phẩm liên quan. | LỮ VĂN TÍNH |  | CAO | Done | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 17:00 - 20:00 | 17:15 - 20:05
| Xem chi tiết: hình ảnh, mô tả, giá, thông số kỹ thuật, tồn kho. |  | LỮ VĂN TÍNH |  | CAO | Done
| Xem đánh giá và bình luận từ người mua khác. |  | LỮ VĂN TÍNH |  | CAO | Done
| Gợi ý các sản phẩm liên quan / tương tự. |  | LỮ VĂN TÍNH |  | CAO | Done
5 | 5. Giỏ hàng (Cart) |  | TẠ THÁI NGUYỄN |  | CAO | Done | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 18:00 - 21:00 | 18:05 - 21:10
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ trang danh sách hoặc chi tiết. |  | TẠ THÁI NGUYỄN |  | CAO | Done
| Cập nhật số lượng, xóa sản phẩm khỏi giỏ. |  | TẠ THÁI NGUYỄN |  | CAO | Done
| Tính toán tổng tiền, thuế, phí vận chuyển tạm tính. |  | TẠ THÁI NGUYỄN |  | CAO | Done
6 | 6. Đặt hàng (Checkout) | Người dùng nhập hoặc chọn địa chỉ giao hàng, chọn phương thức thanh toán và vận chuyển. Sau khi xác nhận, hệ thống tạo đơn hàng và gửi thông báo qua email hoặc SMS. | TẠ THÁI NGUYỄN |  | CAO | Done | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 19:00 - 22:00 | 19:00 - 21:55
| Nhập hoặc chọn địa chỉ giao hàng. |  | TẠ THÁI NGUYỄN |  | CAO | Done
| Chọn phương thức thanh toán: COD, chuyển khoản, ví điện tử,... |  | TẠ THÁI NGUYỄN |  | CAO | Done
| Chọn phương thức vận chuyển: tiêu chuẩn, nhanh, lấy tại cửa hàng,... |  | TẠ THÁI NGUYỄN |  | CAO | Done
| Xác nhận đơn hàng → hệ thống gửi email / SMS thông báo. |  | TẠ THÁI NGUYỄN |  | CAO | Done
7 | 7. Quản lý đơn hàng cá nhân | Quản lý đơn hàng cá nhân: | PHAN NGUYỄN HỮU LỘC |  | CAO | Done | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 14:30 - 17:30 | 14:20 - 17:25
| Xem lịch sử mua hàng: trạng thái (Chờ xác nhận, Đang giao, Hoàn thành, Đã hủy). | Khách hàng có thể xem lịch sử và trạng thái đơn hàng, xem chi tiết và in hóa đơn. Hỗ trợ gửi yêu cầu đổi/trả hàng nếu được cho phép. | PHAN NGUYỄN HỮU LỘC |  | Trung bình | Done
| Xem chi tiết đơn hàng và in hóa đơn. |  | HUỲNH DUY THIÊN ÂN |  | Trung bình | Done
| Yêu cầu đổi/trả hàng nếu được hỗ trợ. |  | HUỲNH DUY THIÊN ÂN |  | Trung bình | Done
8 | 8. Đánh giá & bình luận sản phẩm | Đánh giá & bình luận sản phẩm: | LÊ DU |  | Trung bình | Done | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 15:30 - 18:30 | 15:40 - 18:35
| Khách hàng có thể đánh giá (⭐) và viết nhận xét sau khi mua hàng. | Khách hàng có thể chấm sao và viết nhận xét sau khi mua. Hệ thống hiển thị đánh giá trung bình và các bình luận theo thời gian. | LÊ DU |  | Trung bình | Done
| Hệ thống hiển thị đánh giá trung bình và bình luận theo thời gian. |  | LÊ DU |  | Trung bình | Done
9 | 9. Danh sách yêu thích (Wishlist) | Danh sách yêu thích (Wishlist): | LÊ DU |  | Trung bình | Done | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 16:30 - 19:30 | 16:25 - 19:40
| Lưu lại sản phẩm để mua sau. | Cho phép người dùng lưu sản phẩm để mua sau và quản lý danh sách bằng cách thêm hoặc xóa sản phẩm. | LÊ DU |  | Trung bình | Done
| Quản lý danh sách yêu thích: thêm, xóa sản phẩm. |  | LÊ DU |  | Trung bình | Done
B | II. CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ (ADMIN) |  | LÊ DU |  | Trung bình | Done
10 | 1. Quản lý tài khoản người dùng | Quản lý tài khoản người dùng: | LỮ HỒ GIA HUY |  | CAO | Done | 2026-04-25 | 2026-04-27 | 17:30 - 20:30 | 17:35 - 20:25 | Bổ sung kiểm tra trùng email và số điện thoại khi đăng ký.
| Danh sách tài khoản khách hàng và quản trị viên. | Quản trị viên có thể xem danh sách tài khoản khách hàng và quản trị viên, thực hiện thêm/sửa/xóa và phân quyền. Hỗ trợ khóa hoặc mở khóa các tài khoản vi phạm. | LỮ HỒ GIA HUY |  | CAO | Done
| Thêm/sửa/xóa tài khoản, phân quyền. |  | LỮ HỒ GIA HUY |  | CAO | Done
| Khóa/mở khóa tài khoản vi phạm. |  | LỮ HỒ GIA HUY |  | CAO | Done
11 | 2. Quản lý sản phẩm | Quản lý sản phẩm: | LỮ HỒ GIA HUY |  | CAO | Done | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 18:30 - 21:30 | 18:20 - 21:35 | Bổ sung dữ liệu mẫu để kiểm thử chức năng.
| Thêm mới sản phẩm: tên, mô tả, giá, ảnh, SKU, tồn kho,... | Quản trị viên có thể thêm mới sản phẩm với đầy đủ thông tin như tên, mô tả, giá, ảnh, SKU và tồn kho; chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm. Ngoài ra còn quản lý trạng thái (đang bán, ngừng kinh doanh, hết hàng) và quản lý danh mục, thương hiệu. | LỮ HỒ GIA HUY |  | CAO | Done
| Sửa / xóa sản phẩm. |  | LỮ HỒ GIA HUY |  | CAO | Done
| Quản lý trạng thái sản phẩm: đang bán, ngừng kinh doanh, hết hàng. |  | LỮ HỒ GIA HUY |  | CAO | Done
| Quản lý danh mục sản phẩm và thương hiệu. |  | LỮ HỒ GIA HUY |  | CAO | Done
12 | 3. Quản lý đơn hàng | Quản lý đơn hàng: | LỮ HỒ GIA HUY |  | CAO | Done | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 19:30 - 22:30 | 19:40 - 22:25
| Xem danh sách tất cả đơn hàng, tìm kiếm và lọc theo trạng thái. | Quản trị viên có thể xem, tìm kiếm và lọc danh sách đơn hàng theo trạng thái. Hỗ trợ cập nhật tiến trình đơn hàng và in hóa đơn hoặc xuất file Excel/PDF. | LỮ HỒ GIA HUY |  | CAO | Done
| Cập nhật trạng thái: Chờ xác nhận → Đã xác nhận → Đang giao → Hoàn thành / Hủy. |  | LỮ HỒ GIA HUY |  | CAO | Done
| In hóa đơn / xuất file Excel / PDF đơn hàng. |  | LỮ HỒ GIA HUY |  | CAO | Done
13 | 4. Quản lý khách hàng | Quản lý khách hàng: | TẠ THÁI NGUYỄN |  | CAO | Done | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 14:15 - 17:15 | 14:10 - 17:20
| Danh sách khách hàng, thông tin liên hệ, lịch sử mua hàng. | Hiển thị danh sách khách hàng kèm thông tin liên hệ và lịch sử mua hàng. Hỗ trợ thống kê khách hàng mới và khách hàng thường xuyên để phục vụ chăm sóc tốt hơn. | TẠ THÁI NGUYỄN |  | CAO | Done
| Thống kê hoạt động: khách hàng mới, khách hàng thường xuyên. |  | TẠ THÁI NGUYỄN |  | CAO | Done
14 | 5. Quản lý khuyến mãi & mã giảm giá | Quản lý khuyến mãi & mã giảm giá: | HUỲNH VĂN HẢI |  | CAO | Done
| Tạo, sửa, xóa các chương trình khuyến mãi. | Quản trị viên có thể tạo, sửa, xóa chương trình khuyến mãi và quản lý mã coupon theo giá trị giảm phần trăm, giảm tiền và các điều kiện áp dụng. | HUỲNH DUY THIÊN |  | CAO | Done | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 14:15 - 17:15 | 14:10 - 17:20
| Quản lý mã coupon: giá trị giảm %, giảm tiền, điều kiện áp dụng. |  | HUỲNH VĂN HẢI |  | Trung bình | Done
15 | 6. Quản lý đánh giá & bình luận | Quản lý đánh giá & bình luận: | PHAN NGUYỄN HỮU LỘC |  | Trung bình | Done | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 16:10 - 19:10 | 16:20 - 19:10
| Kiểm duyệt bình luận (ẩn/hiện, xóa). | Quản trị viên có thể kiểm duyệt bình luận bằng cách ẩn, hiện hoặc xóa; đồng thời xử lý các khiếu nại hoặc báo cáo sai phạm từ người dùng. | HUỲNH DUY THIÊN ÂN |  | Trung bình | Done
| Xử lý khiếu nại hoặc báo cáo sai phạm. |  | PHAN NGUYỄN HỮU LỘC |  | Trung bình | Done
16 | 7. Quản lý giao hàng & thanh toán | Quản lý giao hàng & thanh toán: | HUỲNH VĂN HẢI |  | CAO | Done | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 15:15 - 18:15 | 15:25 - 18:10 | Thử nghiệm nhiều phương thức thanh toán, ưu tiên COD ở bản demo.
| Cấu hình phí vận chuyển, khu vực giao hàng. | Cấu hình phí vận chuyển và khu vực giao hàng. Theo dõi trạng thái thanh toán của đơn hàng như chưa thanh toán hoặc đã thanh toán. | HUỲNH VĂN HẢI |  | CAO | Done |  |  |  |  | Kiểm tra lại luồng đặt hàng khi mất kết nối mạng.
| Theo dõi trạng thái thanh toán (chưa thanh toán, đã thanh toán,...). |  | HUỲNH VĂN HẢI |  | CAO | Done
17 | 8. Quản lý nội dung (CMS) | Quản lý nội dung (CMS): | LÊ QUỐC CƯỜNG |  | Thấp | Done | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 18:10 - 21:10 | 18:25 - 21:05
| Quản lý bài viết blog, tin tức, trang giới thiệu, chính sách. | Quản trị viên có thể quản lý blog, tin tức, trang giới thiệu và chính sách. Đồng thời chỉnh sửa banner và slider hiển thị trên trang chủ. | LÊ QUỐC CƯỜNG |  | Thấp | Done
| Quản lý banner, slider trang chủ. |  | LÊ QUỐC CƯỜNG |  | Thấp | Done
18 | 9. Thống kê & báo cáo | Thống kê & báo cáo: | LÊ QUỐC CƯỜNG |  | CAO | Done | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 15:15 - 18:15 | 15:25 - 18:10
| Báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/năm. | Hệ thống cung cấp báo cáo doanh thu theo ngày, tháng, năm; thống kê sản phẩm bán chạy và tồn kho, thống kê đơn hàng theo trạng thái và báo cáo khách hàng tiềm năng để hỗ trợ quản lý và phát triển kinh doanh. | LÊ QUỐC CƯỜNG |  | CAO | Done
| Thống kê sản phẩm bán chạy / tồn kho. |  | LÊ QUỐC CƯỜNG |  | CAO | Done
| Thống kê đơn hàng theo trạng thái. |  | LÊ QUỐC CƯỜNG |  | CAO | Done
| Báo cáo khách hàng tiềm năng. |  | LÊ QUỐC CƯỜNG |  | CAO | Done
[5 empty] | Tỉ lệ hoàn thành | 94.29%

## DSSV
MSSV | Họ đệm | Tên | Tên đầy đủ | Tên nhóm | Đề tài | Trưởng nhóm | SĐT TN | Buổi
227060101 | Lê Quốc | Cường | Lê Quốc Cường | 3 | Hệ thống bán hàng online
227060108 | Tạ Thái | Nguyễn | Tạ Thái Nguyễn | 3
227060113 | Huỳnh Duy Thiên | Ân | Huỳnh Duy Thiên Ân | 3
227060117 | Lê | Du | Lê Du | 3
227060121 | Huỳnh Văn | Hải | Huỳnh Văn Hải | 3
227060125 | Lữ Văn | Tính | Lữ Văn Tính | 3
227060151 | Phan Nguyễn Hữu | Lộc | Phan Nguyễn Hữu Lộc | 3
227060110 | Lữ Hồ Gia | Huy | Lữ Hồ Gia Huy | 3

## Issue_Bug
Góp ý từ giáo viên: